বিজেএমসি’র ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্রম | কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র | মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩ | | | | চলতি মানের নিম্নে | বার্ষিক মূল্যায়ন (অর্জন)/প্রমাণক | স্কোর/অর্জন |
| অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান |
| 100% | 90% | 80% | 70% | ৬০% |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | 12 | ১৩ | ১৪ |
| ১ | [১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ | ৩০ | [১.১] সেবা সহজিকরণ/ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন | [১.১.১] সেবা সহজিকরণ/ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ন্যুনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত | তারিখ | ১০ | 04/05/2023 | 11/05/2023 | 18/05/2023 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | ১৫/০২/২০২৩ তারিখে পিএফ ঋণ ও মৃত্যু বীমা দাবীর আবেদন, 01/03/2023 তারিখে মিলের মাসিক হিসাব ডিজিটাইজেশন সংক্রান্ত অফিস আদেশ | ১০ |
| [১.২] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ প্রস্তুত করা এবং সেবাসমূহ চালু রাখা | [১.২.১] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ প্রস্তুতকৃত | তারিখ | ২ | 13/10/2022 | 27/10/2022 | 10/11/2022 | - | - | ০১/১০/২০২২  প্রস্তুতকৃত ডাটাবেজ | ২ |
| [১.২.২] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহ চালুকৃত | তারিখ | ৭ | 04/05/2023 | 11/05/2023 | 18/05/2023 | 25/05/2023 | 31/05/2023 | চালুকৃত সেবার লিংকসমূহ | ৭ |
| [১.৩] ই-নথির ব্যবহর বৃদ্ধি | [১.৩.১] ই ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত | % | ৪ | ৮৫% | ৮০% | ৭৫% | ৭০% | ৬০% | ৯৬% ই নথির ব্যবহার প্রতিবেদন | ৪ |
| [১.৪] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আইন/পলিসি/ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজন | [১.৪.১] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আইন/ পলিসি/কর্ম-পরিকল্পনা প্রণীত | তারিখ | ৪ | ৩১/10/2022 | 16/11/2022 | 30/11/2022 | 15/12/2022 | 29/1২/2022 | ০১/১০/২০২২ ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি | ৪ |
| [১.৪.২] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজিত | সংখ্যা | ৩ | 2 | --- | 1 | -- | -- | নোটিশ, হাজিরা শীট | ৩ |
| ২ | [২] প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি | ২০ | [২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ | [২.১.১] তথ্য বাতায়নে হালনাগাদকৃত (ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে) | সংখ্যা | ৬ | 4 | 3 | -- | 2 | -- | ওয়েবসাইটের স্ক্রীনশট | ৬ |
| [২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | [২.২.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত | সংখ্যা | ৩ | 4 | 3 | 2 | -- | -- | নোটিশ, হাজিরা শীট | ৩ |
| [২.২.২] ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত | % | ৩ | 80% | 70% | ৬০% | 55% | 50% | ৯.৫২ লক্ষ (৮৬.৫৫%) | ৩ |
| [২.২.৩] কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত | তারিখ | ৩ | 15/01/2023 | 22/01/2023 | 31/01/2023 | 09/02/2023 | 16/02/2023 | ০8/০১/২০২৩ অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন | ৩ |
| [২.২.৪] আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার অর্ধবার্ষিক স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত | তারিখ | ২ | ৩১/০১/২০২৩ | ০৯/০২/২০২৩ | ১৬/০২/২০২৩ | ২৩/০২/২০২৩ | ২৮/০২/২০২৩ | ৩০/০১/২০২৩ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার অর্ধবার্ষিক স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন | ২ |
| [২.২.৫] দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত | তারিখ | ৩ | ৩১/০৫/২০২৩ | ৩০/০৬/২০২৩ | -- | -- | ---- | অফিস আদেশ ও পরিদর্শন প্রতিবেদন | ৩ |

অর্জিত প্রাপ্ত নম্বর = ৫০