**বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন**

**বিষয়ঃ ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কর্ম-পরিকল্পনা।**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ক্র: নং | কার্যক্রম/লক্ষ্য | পরিমাণ/সংখ্যা | সময় | বাস্তবায়নকারী | মন্তব্য |
| ০১ | ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গৃহীত ‘Strengthening Monitoring System of State-Owned Jute Mills’ প্রকল্পের কার্যক্রম গ্রহণ | ১টি | অক্টোবর, ২০২২ | 4IR টিম বিজেএমসি |  |
| ০২ | ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবহিতকরণ  (সভা আয়োজন) | ১টি | জানুয়ারী, ২০২৩ | প্রশিক্ষণ বিভাগ |  |
| ০৩ | ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ/কর্মশালা আয়োজন | ২টি | এপ্রিল, ২০২৩  মে, ২০২৩ | ইনোভেশন টিম |  |
| ০৪ | জুডিশিয়াল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যার উন্নয়ন, সংস্থাপন ও পরিচালন (Operationalization) কার্যক্রম সম্পাদন | -- | এপ্রিল, ২০২৩ | আইন বিভাগ  ও  ইনোভেশন টিম |  |
| ০৫ | জুডিশিয়াল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যারের কার্যকারিতা মূল্যায়ন | -- | ২০২৩/২০২৪ | আইন বিভাগ  ও  ইনোভেশন টিম |  |
| ০৬ | জুডিশিয়াল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সফটওয়্যারের প্রয়োগ-উত্তর পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংযোজন/অভিযোজন বিয়োজনের পদক্ষেপ গ্রহণ | -- | ২০২৩/২০২৪ | আইন বিভাগ  ও  ইনোভেশন টিম |  |
| ০৭ | “Jute Tech Excellence: An Integrated Platform for Jute Sector” নামক পাইলট প্রকল্পের কার্যক্রম গ্রহণ ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গৃহীত | ১টি | ২০২৩/২০২৪ | 4IR টিম বিজেএমসি |  |